## Resumen
RESUMEN DEL PLAN
Tareas
Días-tarea (suma de duraciones)
Último día planeado
Tareas con problema de secuencia o plazo
Tareas que empiezan en la semana 1
Tareas que empiezan en la semana 2
Tareas que empiezan en la semana 3
Tareas que empiezan en la semana 4 o 5
Tareas del equipo de sistemas
Puntaje de la decisión

## Plan
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA EN 30 DÍAS (ejemplo ficticio; días contados desde el día 1)
ID | Tarea | Responsable | Inicio (día) | Duración (días) | Fin (día) | Predecesora | Fin de la predecesora | Control | Semana de inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
T1 | Definir el problema y los criterios de éxito | Coordinación | 1 | 3
T2 | Nombrar responsables y equipo piloto | Rectoría | 1 | 2
T3 | Revisar privacidad, contrato y costos | Sistemas | 4 | 5 |  | T1
T4 | Configurar cuentas, roles y permisos | Sistemas | 9 | 3 |  | T3
T5 | Cargar datos de prueba (no reales) | Sistemas | 12 | 3 |  | T4
T6 | Preparar materiales y guía rápida | Coordinación | 6 | 5 |  | T1
T7 | Capacitar al equipo piloto | Coordinación | 11 | 2 |  | T6
T8 | Piloto con dos grupos | Docentes piloto | 14 | 5 |  | T7
T9 | Recoger retroalimentación de docentes y estudiantes | Coordinación | 18 | 2 |  | T8
T10 | Ajustar la configuración | Sistemas | 20 | 3 |  | T9
T11 | Piloto ampliado a más grupos | Docentes piloto | 23 | 4 |  | T10
T12 | Medir los indicadores de éxito | Coordinación | 27 | 2 |  | T11
T13 | Sesión de decisión: continuar, ajustar o cerrar | Rectoría | 29 | 1 |  | T12
T14 | Plan de despliegue o de cierre ordenado | Rectoría | 30 | 1 |  | T13

## Decision
CRITERIOS PARA LA DECISIÓN (día 29): puntaje de 1 a 5 por criterio; pesos editables (deben sumar 100 %)
Criterio | Peso | Puntaje (1-5) | Aporte | Evidencia que lo respalda
Resuelve el problema definido el día 1 | 25% | 4 |  | Indicadores medidos en el piloto
Facilidad de uso para docentes y estudiantes | 20% | 3 |  | Encuesta corta y observación
Privacidad y seguridad adecuadas | 20% | 5 |  | Revisión del contrato y de los permisos
Integración con lo que ya usamos | 15% | 3 |  | Prueba con listados y cuentas
Costo total razonable a tres años | 10% | 4 |  | Cálculo de costo total
Soporte y dependencia del proveedor | 10% | 2 |  | Respuesta a incidencias del piloto
Suma de pesos
Puntaje ponderado (1 a 5)
Umbral para continuar (editable) |  |  | 3.5
Lectura